## シート1
日付 | 作業時間 /h | 作業内容 | 作業時間合計 | 残り作業時間
2020-10-20 | 4 | docker環境作成(PHP NGINX) | 81.5 | 78.5
2020-10-21 | 2 | docker環境作成(Laravel Postgresql)
2020-10-22 | 2 | 画面設計
2020-10-23 | 1 | 画面設計
2020-10-24 | 3 | 環境作成(typescript、各種プラグイン)
2020-10-25 | 1 | ログイン後の遷移修正
2020-10-27 | 3 | グローバルメニューの作成
2020-10-28 | 1 | グローバルメニューの作成
2020-10-29 | 2 | グローバルメニューの作成
2020-10-30 | 2 | dashboard画面の作成
2020-10-31 | 2 | dashboard画面の作成
2020-11-01 | 2 | dashboard画面の作成
2020-11-02 | 2 | dashboard画面の作成
2020-11-03 | 4 | dashboard画面の作成
2020-11-04 | 3.5 | list画面の作成(削除機能)&CRUD表の作成
2020-11-05 | 3 | list画面の作成(編集機能)
2020-11-06 | 3 | list画面の作成(編集機能)
2020-11-07 | 8 | list画面の作成(編集機能&一括削除)
2020-11-08 | 4 | list画面の作成(一括削除)
2020-11-09 | 3 | list画面の作成(一括削除)
2020-11-10 | 1 | list画面の作成(一括削除)
2020-11-11 | 3 | list画面の作成(一括削除)
2020-11-12 | 4 | post画面の作成&リファクタリング
2020-11-13 | 4 | リファクタリング&setting画面作成
2020-11-14 | 7 | パスワード変更(1h)、論理削除の実装(1h)、ログイン周りの修正(1h)、リファクタリング(1h)、ページ切替遷移の実装(3h)
2020-11-15 | 7 | 画面遷移の実装(1h)、READMEの作成(1,5h)、リファクタリング(2h)、資料作成(2.5h)
2020-11-16 | 4 | 資料作成
2020-11-17 | 3 | 資料作成